## Tiến độ
Giai đoạn | Công việc | Bắt đầu | Số ngày | Kết thúc | Trạng thái | Tuần 1 | [6 empty] | Tuần 2 | [6 empty] | Tuần 3 | [5 empty] | Tuần 4 | [5 empty] | Tuần 5 | [5 empty] | Tuần 6 | [5 empty] | Tuần 7 |  |  |  |  | Tuần 8 | [5 empty] | T9
 | time axis 2026-08-24 to 2026-10-12
1. Phân tích & thiết kế | Phân tích yêu cầu quản lý và truy xuất lô trái cây từ vườn đến đại lý | 2026-08-24 |  | 2026-08-26 | Hoàn thành | bar: 2026-08-24 to 2026-08-26
| Thiết kế kiến trúc AI trên điện thoại – Firebase – ESP32 và DHT22 | 2026-08-24 |  | 2026-08-27 | Hoàn thành | bar: 2026-08-24 to 2026-08-27
| Thiết kế giao diện và luồng nghiệp vụ cho chủ vườn, đại lý | 2026-08-25 |  | 2026-08-29 | Hoàn thành | bar: 2026-08-25 to 2026-08-29
| Xác định 5 loại trái cây, 10 lớp nhận diện và cơ chế hạn dùng Q10 | 2026-08-24 |  | 2026-08-27 | Hoàn thành | bar: 2026-08-24 to 2026-08-27
2. Phát triển song song | Thu thập, làm sạch và chia tập dữ liệu ảnh trái cây | 2026-08-28 |  | 2026-08-31 | Hoàn thành | bar: 2026-08-28 to 2026-08-31
| Xây dựng giao diện App, đăng nhập và phân vai người dùng | 2026-08-30 |  | 2026-09-06 | Hoàn thành | bar: 2026-08-30 to 2026-09-06
| Lắp ráp ESP32, DHT22, LED và buzzer | 2026-09-07 |  | 2026-09-11 | Hoàn thành | bar: 2026-09-07 to 2026-09-11
3. AI + App + IoT song song | Huấn luyện MobileNetV2 nhận diện loại quả và trạng thái chín/hỏng | 2026-09-04 |  | 2026-09-12 | Hoàn thành | bar: 2026-09-04 to 2026-09-12
| Xây dựng chức năng tạo, sửa, xuất kho và tiếp nhận lô hàng bằng QR | 2026-09-05 |  | 2026-09-12 | Hoàn thành | bar: 2026-09-05 to 2026-09-12
| Kết nối App với Firebase Auth và Realtime Database | 2026-09-08 |  | 2026-09-12 | Hoàn thành | bar: 2026-09-08 to 2026-09-12
| Đánh giá MobileNetV2 và lượng tử hóa model sang TFLite INT8 | 2026-09-10 |  | 2026-09-12 | Hoàn thành | bar: 2026-09-10 to 2026-09-12
| Xây dựng công thức Q10, hiển thị thời gian còn lại và màu trạng thái | 2026-09-09 |  | 2026-09-12 | Hoàn thành | bar: 2026-09-09 to 2026-09-12
4. Hoàn thiện từng module | ESP32 kết nối Wi-Fi, gửi nhiệt độ và độ ẩm lên Firebase bằng PATCH | 2026-09-13 |  | 2026-09-16 | Hoàn thành | bar: 2026-09-13 to 2026-09-16
| Hoàn thiện cấu trúc Firebase, phân quyền và lịch sử truy xuất lô | 2026-09-14 |  | 2026-09-18 | Hoàn thành | bar: 2026-09-14 to 2026-09-18
| Kiểm thử DHT22, LED/còi; lập trình cộng dồn tiêu hao vòng đời trên ESP32 | 2026-09-17 |  | 2026-09-22 | Hoàn thành | bar: 2026-09-17 to 2026-09-22
| Phân vai tính tiêu hao App – trạm, tự bù sau mất điện | 2026-09-20 |  | 2026-09-24 | Hoàn thành | bar: 2026-09-20 to 2026-09-24
5. Tích hợp | Kết nối và kiểm chứng ESP32 → Firebase → App bằng dữ liệu thật | 2026-09-21 |  | 2026-09-26 | Hoàn thành | bar: 2026-09-21 to 2026-09-26
| Tích hợp model TFLite và xử lý ảnh trực tiếp trên điện thoại | 2026-09-23 |  | 2026-09-28 | Hoàn thành | bar: 2026-09-23 to 2026-09-28
| Tích hợp cảm biến → cập nhật tiêu hao vòng đời → trạng thái LED/còi | 2026-09-25 |  | 2026-09-30 | Hoàn thành | bar: 2026-09-25 to 2026-09-30
| Kiểm thử luồng chụp ảnh → nhận diện → tạo lô → sinh QR → nhận hàng | 2026-09-27 |  | 2026-09-30 | Hoàn thành | bar: 2026-09-27 to 2026-09-30
| Thực nghiệm hệ số độ chín trong 10 ngày và tổng hợp kết quả | 2026-09-27 |  | 2026-10-06 | Chưa thực hiện | bar: 2026-09-27 to 2026-10-06
6. Kiểm thử & hoàn thiện | Đánh giá AI bằng ảnh tự chụp, ngưỡng tin cậy và sửa kết quả thủ công | 2026-09-29 |  | 2026-10-03 | Một phần | bar: 2026-09-29 to 2026-10-03
| Kiểm thử hai vai trò, QR và dữ liệu realtime trên điện thoại | 2026-10-01 |  | 2026-10-04 | Hoàn thành | bar: 2026-10-01 to 2026-10-04
| Kiểm thử mất mạng và khởi động lại trạm | 2026-10-03 |  | 2026-10-05 | Một phần | bar: 2026-10-03 to 2026-10-05
| Sửa lỗi, kiểm tra TypeScript và chạy lại unit test | 2026-10-02 |  | 2026-10-07 | Hoàn thành | bar: 2026-10-02 to 2026-10-07
| Chế độ demo, ba lô mẫu và build APK preview | 2026-10-05 |  | 2026-10-08 | Hoàn thành | bar: 2026-10-05 to 2026-10-08
| Hoàn thiện báo cáo, số liệu thực nghiệm, giới hạn và slide | 2026-10-06 |  | 2026-10-11 | Hoàn thành | bar: 2026-10-06 to 2026-10-11
| Sửa danh sách cảnh báo, chạy thử demo cuối | 2026-10-10 |  | 2026-10-11 | Hoàn thành | bar: 2026-10-10 to 2026-10-11
7. Báo cáo | Báo cáo cuối kỳ và trình diễn hệ thống | 2026-10-12 |  | 2026-10-12 | Hoàn thành | bar: 2026-10-12
Chú thích:
| Hoàn thành | ■
| Một phần | ■
| Chưa thực hiện | ■
Cập nhật đến hết tuần 8 (11/10/2026); tuần 9 (12/10/2026) báo cáo cuối kỳ.

## Theo tuần
Tuần | Thời gian | Nội dung chính | Tài liệu báo cáo
Tuần 1 | 24/08/2026 – 30/08/2026 | Phân tích yêu cầu, thiết kế kiến trúc, giao diện; chốt 5 loại quả, 10 lớp nhận diện và cơ chế hạn dùng Q10
Tuần 2 | 31/08/2026 – 06/09/2026 | Làm sạch bộ dữ liệu ảnh; xây dựng giao diện App, đăng nhập, phân vai; bắt đầu huấn luyện MobileNetV2
Tuần 3 | 07/09/2026 – 12/09/2026 | Lắp ráp trạm ESP32; chức năng lô hàng và QR; kết nối Firebase; model TFLite INT8; công thức Q10 và màu trạng thái | Bao_cao_tien_do_Tuan_3.pptx
Tuần 4 | 13/09/2026 – 18/09/2026 | ESP32 gửi nhiệt độ, độ ẩm lên Firebase bằng PATCH; ứng dụng hiển thị dữ liệu trạm; hoàn thiện Security Rules | Bao_cao_tien_do_Tuan_4.pdf
Tuần 5 | 19/09/2026 – 24/09/2026 | Cộng dồn tiêu hao trên ESP32, PATCH đa đường dẫn, đèn/còi theo lô xấu nhất; phân vai tính toán App – trạm | Bao_cao_tien_do_Tuan_5.pdf
Tuần 6 | 25/09/2026 – 30/09/2026 | Kiểm chứng ESP32 → Firebase → App bằng dữ liệu thật; tích hợp TFLite trên điện thoại; phát hiện domain gap | Bao_cao_tien_do_Tuan_6.pdf
Tuần 7 | 01/10/2026 – 05/10/2026 | Ngưỡng tin cậy 0,70 và sửa thủ công; kiểm thử chức năng và unit test 73/73; chế độ demo | Bao_cao_tien_do_Tuan_7.pdf
Tuần 8 | 06/10/2026 – 11/10/2026 | Build APK preview; viết báo cáo; sửa danh sách cảnh báo, unit test 78/78; chạy thử demo | Bao_cao_tien_do_Tuan_8.pdf
Tuần 9 | 12/10/2026 | Báo cáo cuối kỳ và trình diễn hệ thống | Báo cáo cuối kỳ