## Sheet1
Giai đoạn | Công việc | Bắt đầu | Số ngày | Kết thúc | time axis 2026-08-24 to 2026-10-10
1. Phân tích & thiết kế | Phân tích yêu cầu quản lý và truy xuất lô trái cây từ vườn đến đại lý | 2026-08-24 | 3 | 2026-08-26 | bar: 2026-08-24 to 2026-08-26; 2026-09-26 to 2026-09-27
1. Phân tích & thiết kế | Thiết kế kiến trúc AI trên điện thoại – Firebase – ESP32 và DHT22 | 2026-08-24 | 4 | 2026-08-27 | bar: 2026-08-24 to 2026-08-27; 2026-09-26 to 2026-09-27
1. Phân tích & thiết kế | Thiết kế giao diện và luồng nghiệp vụ cho chủ vườn, đại lý | 2026-08-25 | 5 | 2026-08-29 | bar: 2026-08-26 to 2026-08-30; 2026-09-26 to 2026-09-27
1. Phân tích & thiết kế | Xác định 5 loại trái cây, 10 lớp nhận diện và cơ chế hạn dùng Q1 | 2026-08-24 | 4 | 2026-08-27 | bar: 2026-08-25 to 2026-08-28; 2026-09-26 to 2026-09-27
2. Phát triển song song | Thu thập, làm sạch và chia tập dữ liệu ảnh trái cây | 2026-08-28 | 4 | 2026-08-31 | bar: 2026-08-29 to 2026-09-01; 2026-09-26 to 2026-09-27
2. Phát triển song song | Xây dựng giao diện App, đăng nhập và phân vai người dùng | 2026-08-30 | 9 | 2026-09-06 | bar: 2026-08-29 to 2026-09-06; 2026-09-26 to 2026-09-27
2. Phát triển song song | Lắp ráp ESP32, DHT22, LED RGB và buzzer | 2026-09-07 | 4 | 2026-09-11 | bar: 2026-09-04 to 2026-09-07
3. AI + App + IoT song song | Huấn luyện MobileNetV2 nhận diện loại quả và trạng thái chín/hỏng | 2026-09-04 | 10 | 2026-09-13 | bar: 2026-08-29 to 2026-09-07
3. AI + App + IoT song song | Xây dựng chức năng tạo, sửa, xuất kho và tiếp nhận lô hàng bằng QR | 2026-09-05 | 8 | 2026-09-12 | bar: 2026-08-31 to 2026-09-07
3. AI + App + IoT song song | Kết nối App với Firebase Auth và Realtime Database | 2026-09-08 | 7 | 2026-09-14 | bar: 2026-09-01 to 2026-09-07
3. AI + App + IoT song song | ESP32 kết nối Wi-Fi, gửi nhiệt độ và độ ẩm lên Firebase bằng PATCH | 2026-09-09 | 6 | 2026-09-14 | bar: 2026-09-08 to 2026-09-13
4. Hoàn thiện từng module | Đánh giá MobileNetV2 và lượng tử hóa model sang TFLite INT8 | 2026-09-14 | 8 | 2026-09-17 | bar: 2026-08-31 to 2026-09-07
4. Hoàn thiện từng module | Xây dựng công thức Q10, hiển thị thời gian còn lại và màu trạng thái | 2026-09-14 | 8 | 2026-09-22 | bar: 2026-08-31 to 2026-09-07
4. Hoàn thiện từng module | Hoàn thiện cấu trúc Firebase, phân quyền và lịch sử truy xuất lô | 2026-09-15 | 8 | 2026-09-22 | bar: 2026-08-31 to 2026-09-07
4. Hoàn thiện từng module | Kiểm thử DHT22, LED/còi; lập trình cộng dồn tiêu hao vòng đời trên ESP32 | 2026-09-15 | 9 | 2026-09-22 | bar: 2026-09-01 to 2026-09-09
5. Tích hợp | Tích hợp model TFLite và xử lý ảnh trực tiếp trên điện thoại | 2026-09-23 | 6 | 2026-09-27 | bar: 2026-09-09 to 2026-09-14
5. Tích hợp | Kiểm thử luồng chụp ảnh → nhận diện → tạo lô → sinh QR → nhận hàng | 2026-09-24 | 6 | 2026-09-28 | bar: 2026-09-09 to 2026-09-14
5. Tích hợp | Tích hợp cảm biến → cập nhật tiêu hao vòng đời → trạng thái LED/còi | 2026-09-26 | 7 | 2026-10-02 | bar: 2026-09-15 to 2026-09-21
5. Tích hợp | Kết nối và kiểm chứng ESP32 → Firebase → App bằng dữ liệu thật | 2026-09-24 | 7 | 2026-10-03 | bar: 2026-09-15 to 2026-09-21
5. Tích hợp | Thực nghiệm hệ số độ chín trong 10 ngày và tổng hợp kết quả | 2026-09-27 | 7 | 2026-10-03 | bar: 2026-09-15 to 2026-09-21
6. Kiểm thử & hoàn thiện | Đánh giá AI bằng ảnh tự chụp, kiểm tra lựa chọn sửa kết quả thủ công | 2026-10-04 | 6 | 2026-10-05 | bar: 2026-09-22 to 2026-09-27
6. Kiểm thử & hoàn thiện | Kiểm thử hai vai trò, QR, dữ liệu realtime, mất mạng và khởi động lại trạm | 2026-10-05 | 6 | 2026-10-06 | bar: 2026-09-22 to 2026-09-27
6. Kiểm thử & hoàn thiện | Sửa lỗi, kiểm tra TypeScript và chạy lại unit test | 2026-10-06 | 2 | 2026-10-07 | bar: 2026-10-05 to 2026-10-06
6. Kiểm thử & hoàn thiện | Build APK preview, chuẩn bị hai điện thoại và ba lô mẫu | 2026-10-08 | 1 | 2026-10-08 | bar: 2026-10-07
6. Kiểm thử & hoàn thiện | Hoàn thiện báo cáo, số liệu thực nghiệm, giới hạn và slide | 2026-10-08 | 2 | 2026-10-09 | bar: 2026-10-08 to 2026-10-09
6. Kiểm thử & hoàn thiện | Chạy thử Demo cuối | 2026-10-10 | 1 | 2026-10-10 | bar: 2026-10-10